## Sheet1
附件:
暖城杯·2024（第二届）中国新能源汽车鄂尔多斯挑战赛暨新能源汽车下乡活动重点任务分工表
序号 | 责任部门 | 重点任务分工
1 | 区政府办 | 1.负责活动期间以区政府名义邀请市长、分管副市长和政府秘书长等有关领导参加活动。 2.负责审核开幕式领导嘉宾在龙门合影环节的站序图和主席台的坐序图。 3.负责审核印发活动的实施方案。 4.负责统筹组织康巴什区领导和干部职工参加开幕式当天活动。 5.负责对接市政府办做好调度会、现场会的会议通知、汇报材料以及区里调度会的会议安排等工作。 6.负责组织参会嘉宾在我区的考察活动。
2 | 区委宣传部 | 1.负责对接指导赛事组委会宣传组，协助审核赛事及新能源汽车下乡活动宣传资料，审核备案赛事宣传方案，提供有关康巴什的宣传视频、照片等素材资料。 2.组织邀请康巴什区发布及上级主流媒体做好活动预热期（6.14—7.19）赛事期（7.20—7.22）延续期（7.23—8.7）三个阶段的宣传工作。
3 | 区科技局 | 1.负责拟定活动实施方案。 2.负责组织开展招标采购等财务预算工作。 3.负责配合中汽协筹备策划活动方案，做好活动前期方案对接统筹汇报工作。 4.负责对接市工信局，做好挑战赛及新能源汽车下乡各项活动，综合协调及场地安排工作。 5.负责文化衫制作、票务印制、工作证件的设计制作及管理工作、设计制作会序册、邀请函、座签等工作。 6.负责配合市工信局完成参加活动领导、嘉宾的报到工作。 7.负责配合做好参赛、参展车企报到、入驻工作。 8.负责做好活动现场信号保障工作。
4 | 区文旅局 | 1.负责协助市文旅局做好暖场节目全体演职人员的接送和用餐安排。暖场节目共有3个，包括市文化馆舞蹈表演《“筷”乐草原》（200人、东胜文化馆）、市乌兰牧骑弦乐合奏《希望之光》（20人、康巴什大剧院）和歌舞表演《共同的家园》（30人、康巴什大剧院）。 2.负责赛事期间（7.19-7.22）面向嘉宾、车企代表做好入住酒店以及赛车场的旅游宣传推介工作，比如在嘉宾入住酒店放置旅游宣传册、向赛事组委会提供康巴什区及周边景点照片。
5 | 团区委 | 1.赛事期间共需志愿者136名，包括赛场服务46名，观众引导、秩序维护、摆渡点接送等开幕式综合保障90名，负责协助团市委制定志愿者招募要求、现场面试、人员信息管理、培训及现场管理工作。 2.负责赛事期间所有志愿者证书的制作工作，分别于7月20日开幕式任务结束后（90名）和22日所有赛程结束后（46名）进行授予。
6 | 区商务局 | 1.负责配合中汽协做好7月20日（13:40-14:20）新能源汽车下乡活动启动仪式及7月19日—21日的活动巡展工作。 2.负责对接中汽协了解参赛、参展车企名单、规模等信息，并做好招商引资工作。 3.负责邀请新能源汽车企业参加新能源汽车下乡活动启动仪式。
7 | 区交通局 | 1.负责制定交通运输保障方案。赛事开幕式演职人员（约260名）、志愿者（约140名）、主要观众群体来源于康巴什区（约4400名）、东胜区（约500名）、伊旗（约500名）、市直各部门（约500名）。 2.与康巴什区各街道协调沟通，确定观众摆渡点位，规划摆渡路线，配备工作人员，保障摆渡秩序安全有序。 3.根据保障观众、演职人员、志愿者人数，协调对接天安公交公司专业司机、摆渡车辆（约150辆）、备用车辆（约5辆）、应急维修车辆（约2辆）及配备不少于5名专业维修人员。
8 | 区各街道办事处 | 1.各街道于7月17日前确定本辖区内摆渡点，并积极宣传邀请居民群众参加活动开幕式。 2.各街道办事处积极组织辖区内居民群众参加开幕式。 3.各街道办事处需组织观众乘坐摆渡车，并于7月20日（开幕式当天）下午1：20前到达赛车场。
9 | 康育公司 | 1.作为赛事活动执行单位和综合保障单位，安排专人统筹，并分成各工作小组，明确具体工作人员。 2.负责配合区科技局对接各单位做好有关赛事活动的统筹服务和前期筹备等工作，确保赛事活动各项任务按时完成，活动圆满举办。
10 | 区公安分局 | 1.负责7月20日（开幕式）当天赛车场观众入场、观众观看区域的安全保卫工作。 2.负责7月19日至7月22日赛车场、接待酒店、新能源汽车中心等重要活动场所及周边安全隐患的排查整改及日常管控。 3.赛事期间，负责制定赛场内准入物品与违禁物品清单、比赛现场观众入场安检及赛场内外和周边的安全保卫工作。
11 | 区供电分公司 | 提前排查赛车场电缆、线路、配电箱等基础设施，负责活动期间赛车场、新能源汽车中心的电力保障工作。
12 | 区康能公司 | 负责赛事期间赛场周边充电桩的维修与应急保障工作。
13 | 区财政局 | 负责及时下达上级资金指标，保障政府采购工作顺利进行。
14 | 区融媒体中心 | 1.负责撰写活动宣传通稿，比如赛前公告、开幕式报道等，协助宣传部开展赛事活动的赛前预热、赛中报道、赛后宣传等宣传传播工作。 2.负责拍摄、制作和发布活动宣传照片、视频。
15 | 区卫健委 | 1.负责7月20日下午开幕式当天赛车场志愿者、观众、演职人员的医疗保障等应急工作；观众区域配备医护人员不少于6名，赛车场前广场观众出入场区域配备医护人员不少于4名，按需配备医疗物资，医疗保障车辆等。 2.负责赛事期间（7.20-7.22）参赛人员的医疗保障应急工作，设立定点医院，设置就医“绿色通道”。 3.负责赛事期间（7.20-7.22）在赛车场设立医疗服务点，安排配备应急医疗保障人员、应急医疗保障车辆等急救设施。 4.负责培训赛车场相关工作人员基本医疗救护技能。
16 | 区市场监管局 | 负责做好活动期间（7.19-7.22）泰华朗景酒店、恺特酒店、赛车主题酒店的食品安全监管工作。
17 | 区城市管理局 | 1.负责7月20日下午开幕式金港湾大道两侧观众区域摆渡车辆停车场划定及清空，人员车辆动线规划，车辆的停车调度，观众下车、进场、观赛、退场的秩序维护工作。 2.负责赛事期间赛车场内外及金港湾大道的市容市貌、环境卫生和治安，并在赛场外围增设垃圾投放点、公共移动厕所等。
18 | 区机关事务服务中心 | 1.负责做好开幕式和新能源汽车下乡活动贵宾到场礼仪接待保障工作。 2.负责对接市合作交流中心做好康巴什区接待保障工作，包括接待重要嘉宾、重要领导、嘉宾往返接送站以及用餐、交通出行服务等接待保障工作。
19 | 区交管大队 | 1.负责赛事期间重要场所（赛车场、接待酒店）、重要动线（摆渡路线等）、重要道路（鄂尔多斯大街、金港湾大道）、重要车辆（领导、媒体、车企、观众等）的交通管理工作。 2.做好参赛车辆、开幕式观众交通路线安排保障工作。
20 | 区应急管理局 | 1.负责赛事活动期间在赛车场设置应急救援通道，做好突发事件应急救援管理处置等工作，现场配备专业应急救援人员。 2.于7月18日前完成赛事活动前的安全检查。
21 | 区消防大队 | 1.负责制定赛事期间消防应急预案。 2.负责于7月19日前完成赛场消防安全隐患排查及整治。 3.负责在赛车场配备消防车辆不少于2辆，消防救援人员不少于8人。
22 | 区气象分局 | 负责7月12日起，每三天发布一期当日至7月20日气象预报；7月18日—19日，每日2次发布当日至7月20日12小时预报信息；7月20日至7月22日，每日3次发布6小时预报信息。
备注：1.区科技局联系人：宇宙，15714777000 2.康育公司联系人：孙璐，13614773078 3.中国汽车工业协会联系人：刘金，13811655010 4.鄂尔多斯国际赛车场联系人：王刚，15049491616