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鄂尔多斯市康巴什区人民政府办公室关于印发《2024中国汽车耐力锦标赛鄂尔多斯站、2024中国汽车漂移大奖赛鄂尔多斯站两项赛事

活动方案》的通知

各相关单位：
    现将《2024中国汽车耐力锦标赛鄂尔多斯站、2024中国汽车漂移大奖赛鄂尔多斯站两项赛事活动方案》印发给你们，请认真抓好落实。
 鄂尔多斯市康巴什区人民政府办公室

2024年7月25日
2024中国汽车耐力锦标赛鄂尔多斯站、2024中国汽车漂移大奖赛鄂尔多斯站两项
赛事活动方案
为进一步发挥“文旅+体育”产业优势，推进文化旅游体育深度融合，我区将于近期举办2024中国汽车耐力锦标赛鄂尔多斯站、2024中国汽车漂移大奖赛鄂尔多斯站两项国家级汽车赛事活动，不断助推文旅活动火热升温。为确保赛事顺利进行，制定本方案。
一、赛事内容
赛事一:2024中国汽车耐力锦标赛鄂尔多斯站

1.时间:2024年7月26日—28日 
2.地点:赛车小镇文化旅游区（鄂尔多斯国际赛车场）
3.日程:2024中国汽车耐力锦标赛（7月26日—28日）
7月26日：参赛车辆赛前练习、车手会
7月27日：车手会、排位赛、第一回合决赛
7月28日：热身赛、开幕式、第二回合决赛
4.规模:预计参与人数400人、现场观众1.5万人、网络直播2000万人次。
赛事二:2024中国汽车漂移大奖赛鄂尔多斯站   
1.时间:2024年8月1日—4日

2.地点:赛车小镇文化旅游区（鄂尔多斯国际赛车场）     

3.日程:2024中国汽车漂移大奖赛（8月1日—4日）
8月1日:参赛车辆赛前练习、车手会
8月2日:热身练习、晋级赛
8月3日:热身练习、晋级赛、决赛
8月4日:热身练习、开幕式、决赛
4.规模:预计参与人数100人、现场观众5000人次、网络直播100万人次。
二、职责分工
（一）区政府办公室:负责统筹协调整体活动，制定赛事活动方案，做好现场组织调度工作。
（二）区委宣传部:负责赛事各阶段宣传工作，做好赛前预热宣传、赛中实时跟踪报道、赛后总结报道等工作。
（三）区融媒体中心:负责协助赛事宣传报道工作，重点利用“康巴什发布”,协调市融媒体平台支持赛事直播。
（四）团区委:负责组建志愿者队伍，做好志愿者管理工作。
（五）区教体局:负责赛事的协调、指导工作，邀请各级有关领导出席活动；协助赛事宣传工作。
（六）区文旅局:负责赛事的协调、指导工作，邀请各级有关领导出席活动；协助赛事宣传工作。
（七）区卫健委:负责赛事期间医疗保障工作，负责协调2台救护车及随车医护人员。
（八）区应急管理局:负责指导制定赛事安全保障方案和突发安全事件应急处置预案等工作。
（九）区市场监督管理局:负责指导食品安全工作，做好赛事期间食品安全监管。
（十）区城市管理局:负责管理规范赛事期间商户、商贩经营行为；负责维护赛事现场秩序及周边环境卫生清整工作。
（十一）区公安分局:负责做好赛事现场秩序维护及安保工作，在赛事现场安排巡查警力，做好秩序管控和人群分流引导疏散工作，并与网信办做好负面舆情监控。
（十二）区交管大队:负责活动交通管制，封闭部分路段，提前协助举办单位合理划定停车区域，做好赛事期间车辆管理和疏导工作。
（十三）区消防救援大队:负责赛事期间的防火安全，指导制定防火安全应急预案；在赛事现场部署2台消防车辆及相应的消防员。
（十四）供电分公司:负责赛事现场电力保障工作。
（十五）气象分局:预判赛事当天天气情况。
（十六）市政环卫公司:负责利用辖区内户外荧幕对赛事活动进行宣传。
三、具体要求
（一）高度重视，精心组织。各责任单位要高度重视，精心布置，严密组织，完善赛事有关方案预案。同时各单位要做好赛事期间医疗保障和突发事件应急处置的物资、设备、器材、药品、卫生防护用品等的储备和交通工具的配备。
（二）加强领导，落实责任。各成员单位负责人为本岗位的第一责任人，必须明确所担负的任务、职责、提前介入，做到定岗、定人、定时间、定责任。
（三）仪容严整，坚守岗位。各工作人员要遵守纪律，举止端庄，礼貌待人，文明执勤，体现我区作为文明城市的管理水平，体现以人为本。


